

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ**

**ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27 декабря 2023 г. №439

р.п. Боровский

|  |
| --- |
| О необходимости (отсутствии необходимости) переноса установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме №11 по ул. Фабричная п.Боровский Тюменского района Тюменской области на более поздний срок (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом РФ, в целях реализации постановления Правительства РФ от 01.07.2016 №615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», постановления Правительства Тюменской области от 08.12.2017 №635-п «Об утверждении порядка определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) и установления фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме», в соответствии с распоряжением администрации муниципального образования поселок Боровский от 27.03.2018 №97 «Об утверждении порядка принятия решения о необходимости (отсутствии необходимости) переноса установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний срок» (с изменениями):

1.Установить необходимость переноса установленного срока капитального ремонта системы теплоснабжения и системы водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, Тюменский район, рп.Боровский, ул. Фабричная, д.11.

2. Перенести установленный срок капитального ремонта системы теплоснабжения и системы водоснабжения в многоквартирном доме, указанном в п.1 настоящего распоряжения с 2021-2023 годов на 2024-2026 годы.

3. Установить срок завершения работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения и системы водоснабжения в многоквартирном доме, указанном в п.1 настоящего распоряжения, в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области 2024-2026 годов, со сроком исполнения - 2024 год.

4. Заведующему сектором отдела экономики, муниципального заказа и имущества администрации муниципального образования поселок Боровский обеспечить направление настоящего распоряжения в течение 5 рабочих дней со дня его принятия в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, НО «Фонд капитального ремонта Тюменской области», администрацию Тюменского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы сельского поселения по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования | С.В.Сычева |