

# АДМИНИСТРАЦИЯ

**Муниципального образования**

**поселок Боровский**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

17 мая 2022 г. № 198

рп. Боровский

Тюменского муниципального района

О внесении изменений в Муниципальную программу муниципального образования поселок Боровский «Формирование современной сельской среды» до 2022 года, утвержденную распоряжением администрации муниципального образования поселок Боровский от 20.04.2018 №134

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский:

* + - 1. Внести изменения в Муниципальную программу муниципального образования поселок Боровский «Формирование современной сельской среды» до 2022 года, утвержденную распоряжением администрации муниципального образования поселок Боровский от 20.04.2018 №134:
	1. В наименование программы цифру «2022» заменить на цифру «2024»;
	2. Приложения к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

3.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.В.Сычева

|  |
| --- |
| Приложениек распоряжению администрации муниципального образования поселок Боровскийот «17» мая 2022 № 198**ПАСПОРТ** |
| **Муниципальной программы**  |
| **муниципального образования поселок Боровский «Формирование современной сельской среды» до 2024 года**  |
| **Ответственный исполнитель программы** | Администрация муниципального образования поселок Боровский (далее-Администрация) |
| **Цели программы** | Повышение уровня качества и комфорта сельской среды на территории муниципального образования поселок Боровский |
| **Задачи программы** | Улучшение условий проживания граждан на территории муниципального образования |
| **Сроки реализации программы** | 2019-2024 годы |
| **Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам)** | Общий объем финансирования в 2019-2024 годы -82542,912. тыс.руб., в том числе:Средства местного бюджетаВсего 2019-2024 годы – 59067,664 тыс.руб., в том числе:2019 год – 57160,9. тыс.руб.2020год – 1865,22 тыс.руб.2021 год –0 тыс.руб.2022 год – 25,1 тыс.руб.2023 год -16,444 тыс.руб.2024 год – 0 тыс.руб.Средства областного бюджетаВсего 2019-2024 годы – 23 475,248 тыс.руб., в том числе:2019 год – 0,00 тыс.руб.2020год – 0,00 тыс.руб.2021 год – 0,00 тыс.руб.2022 год – 0 тыс.руб.2023 год -23 475,248 тыс.руб.2024 год – 0 тыс.руб. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | К 2024 году планируется:* Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;
* Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования;
* Повысить уровень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования поселок Боровский
 |

**Раздел 1. Приоритеты и цели государственной политики муниципального образования поселок Боровский в области формирования современной сельской среды.**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» кардинальное повышение комфортности городской среды является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

В муниципальном образовании поселок Боровский сформированы организационные и финансовые механизмы по реализации комплексного подхода к благоустройству территорий, муниципальное образование последовательно совершенствует и развивает направление по созданию комфортной сельской среды для повышения качества проживания граждан, создания условий функциональности, безопасности и эстетики общественных территорий.

За последнее время в муниципальном образовании поселок Боровский реализованы мероприятия как по благоустройству общественных территорий (парков, скверов и иных территорий), так и дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

Наиболее значимыми и масштабными проектами благоустройства последних лет являются благоустройство территории сквера по ул.М.Горького, благоустройство десяти дворов в 2019 году.

Формирование комфортной сельской среды стало одним из приоритетных направлений деятельности муниципального образования поселок Боровский, а вопросам благоустройства и озеленения территории муниципального образования уделяется особое внимание.

Также, в муниципальном образовании поселок Боровский сформирована многолетняя положительная практика трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству территорий общего пользования.

Вместе с тем, существует ряд вопросов, требующих решения и дальнейшего совершенствования подходов в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий:

1) отсутствие достаточного количества парковочных мест;

2) отсутствие либо износ асфальтового покрытия;

3) потребность в детских и спортивных площадках;

4) отсутствие достаточного уровня освещенности территорий;

5) неудовлетворительное состояние зеленых насаждений;

6) отсутствие системы ливневой канализации на дворовых и общественных территориях.

Программа направлена на дальнейшее повышение качества и комфорта сельской среды на территории муниципального образования поселок Боровский.

Цель Программы соответствует приоритетам государственной жилищной политики, определенной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», решению президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам об утверждении паспорта национального проекта «Жилье и городская среда» (протокол от 24.09.2018 № 12).

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задачи «Улучшение условий проживания граждан на территории муниципального образования».

Срок реализации Программы: 2019-2024 годы.

В связи с тем, что запланированные мероприятия выполняются ежегодно, этапы реализации программы не предусмотрены.

Нормативно-правовое регулирование в сфере формирования комфортной сельской среду определяется постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

**Раздел 2. Система основных мероприятий программы**

Система основных мероприятий Программы приведена в Приложении 1 к Программе. Информация об отдельных аспектах реализации мероприятий Программы приведена ниже:

*1.Благоустройство дворовых территорий.*

В целях поддержания и развития положительных тенденций в сфере благоустройства дворовых территорий необходима целенаправленная работа по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципального образования поселок Боровский.

Настоящая Программа предусматривает комплексный подход к обустройству дворовых территорий, который осуществляется исходя из перечня работ, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий, но не ограничиваясь им.

При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий необходимо в полном объеме задействовать механизмы вовлечения граждан как в процесс подготовки и реализации проекта, так и при приемке выполненных работ.

Для учета мнения собственников помещений в многоквартирном доме о видах работ по благоустройству дворовых территорий проект благоустройства дворовой территории подлежит обсуждению с собственниками помещений в многоквартирном доме, представителями управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов.

Решения о проведении работ по благоустройству дворовых территорий, а также утверждение видов работ и мест расположения элементов благоустройства на дворовой территории принимаются на общем собрании членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, специализированного потребительского кооператива, либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовых территорий.

Формирование адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, а также порядок проведения инвентаризации дворовых территорий определяется нормативно-правовым актом органа местного самоуправления, об утверждении порядка отбора прилегающих территорий к многоквартирным домам для проведения работ по благоустройству.

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица могут обеспечить свое трудовое участие. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка территории, высадка деревьев, цветочных насаждений и т.п.).

1. *Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения.*

При проектировании новых или реконструкции существующих общественных территорий необходима тщательная проработка концепции рассматриваемой территории, при определении акцентов необходимо учитывать исторические аспекты, привычки населения, ориентированность на возрастные группы и другие факторы. Для повышения комфортности пребывания и восприятия предназначенных для отдыха зон рекомендуется максимально раскрывать потенциал микропространств (уличная мебель, павильоны, водные объекты и др.).

Подготовка проектов общественных территорий, парков, скверов должна осуществляться при максимальном вовлечении жителей, с учетом их мнения и потребностей.

При реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий необходимо в полном объеме задействовать механизмы вовлечения граждан в процесс приемки выполненных работ.

Реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств необходимо осуществлять с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, формируется исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Физическое состояние общественных территорий и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественных территорий.

*Порядок проведения инвентаризации общественных территорий в муниципальном образовании (далее – инвентаризация)*

Целями проведения инвентаризации являются оценка текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании, определение общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

Для проведения инвентаризации в муниципальном образовании создается муниципальная инвентаризационная комиссия. Состав комиссии, порядок её формирования и деятельности определяется муниципальным правовым актом Администрации.

Инвентаризация проводится путем обследования общественных территорий и расположенных на них элементов в соответствии с графиком, утверждаемым муниципальной инвентаризационной комиссией.

По результатам инвентаризации формируется паспорт общественной территории по форме, утвержденной муниципальным правовым актом Администрации.

Проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется после выполнения работ по строительству, реконструкции либо капитальному ремонту (ремонту) инженерных сетей, либо синхронизировано.

### Раздел 4. Финансовое обеспечение программы

Общий объем финансирования в 2019-2024 годы -82542,912. тыс.руб., в том числе:

Средства местного бюджета

Всего 2019-2024 годы – 59067,664 тыс.руб., в том числе:

2019 год – 57160,9. тыс.руб.

2020год – 1865,22 тыс.руб.

2021 год –0 тыс.руб.

2022 год – 25,1 тыс.руб.

2023 год -16,444 тыс.руб.

2024 год – 0 тыс.руб.

Средства областного бюджета

Всего 2019-2024 годы – 23 475,248 тыс.руб., в том числе:

2019 год – 0,00 тыс.руб.

2020год – 0,00 тыс.руб.

2021 год – 0,00 тыс.руб.

2022 год – 0 тыс.руб.

2023 год -23 475,248 тыс.руб.

2024 год – 0 тыс.руб.

**Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты и показатели программы.**

К 2024 году планируется:

* Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;
* Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования;
* Повысить уровень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования поселок Боровский.
* **Раздел 6. Управление рисками реализации программы**

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К рискам реализации Программы следует отнести:

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования, что может привести к невыполнению Программы в полном объеме.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию ресурсов, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме за счет бюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы.

Меры управления рисками реализации Программы основывающиеся на принципах профилактики:

1. Необходимо осуществлять мониторинг законодательства Российской Федерации, хода выполнения и результативности Программы.

2. Управление рисками реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, задействованных в реализации Программы.

3. Обеспечение правильного расчета необходимых объемов средств местного бюджета и необходимого дополнительного финансирования из областного бюджета, а также привлечения внебюджетных источников.

Меры, которые могут быть направлены на предотвращение и (или) уменьшение вероятности появления и воздействия рисков:

1. Качественное планирование реализации Программы, обеспечение мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.
2. Качественное планирование реализации Программы, обеспечение мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к муниципальной программе муниципального образования поселок Боровский «Формирование современной сельской среды» до 2024 года».  |

**План основных мероприятий по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования поселок Боровский**

**«Формирование современной сельской среды» до 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи | № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объемы финансирования на период действия муниципальной программы, тыс.руб. |
| 2019 год | 2020 год (факт) | 2021 год(факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по программе «Формирование современной сельской среды» до 2024 года» | 57160,9 | 1865,22 | 0 | 25,1 | 23516,8 | 0 |
| *Цель – Повышение уровня качества и комфорта сельской среды на территории муниципального образования поселок Боровский* |  |  |
| Всего расходы по цели | 57160,9 | 1865,22 | 0 | 25,1 | 23491,692 | 0 |
| в том числе средства Местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 . Улучшение условий проживания граждан на территории муниципального образования | 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2019-2024 гг. | 39101 | 1596,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования поселок Боровский, Тюменского района, Тюменской области улица Ленинградская д. 16, улица Пушкина д. 6, улица Пушкина д. 2- 8 Марта д.2.4., улица Мира д.23-24, улица Островского д. 20. Улица Островского д. 27 | 2019 | 39101 |  |  |  |  |  |
|  | Разработка ПСД на благоустройство МКД (ул. Мира, д. 9, д.10, д.11; Мира д.15, д.16, д.17; 8 Марта д.1, М. Горького д.11, Советская д.8, д.10) | 2020 |  | 1596,72 |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения | 2019-2024 гг. | 18059,9 | 268,5 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Благоустройство территории сквера по ул.М.Горького, рп.Боровский, Тюменского района, Тюменской области | 2019 | 16703,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | обустройство бесшовного покрытия на Никольской площади | 2019 | 1356 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка ПСД (благоустройство сквера ул.Мира) | 2020 |  | 268,5 |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство территории сквера по ул.Мира рп.Боровский, Тюменского района, Тюменской области |  |  |  |  |  | 23491,692 |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе муниципального образования поселок Боровский «Формирование современной сельской среды» до 2024 года»

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**реализации муниципальной программы муниципального образования поселок Боровский**

**«Формирование современной сельской среды» до 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя, направленность | Ед. изм. | Базовое значение показателя 2018 год (оценка) | Плановые значения показателя | Целевое значение показателя |  |
| 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) |
| Цель – Повышение уровня качества и комфорта сельской среды на территории муниципального образования поселок Боровский |
| Показатель цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития сельской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, прямой | % | 20 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Задача - Улучшение условий проживания граждан на территории муниципального образования |
| 2 | Доля граждан, проживающих в МКД с благоустроенными дворовыми территориями, прямой | % | 19 | 39 | 39 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |  |
| 3 | Доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения запланированных к реализации в плановом году, прямой | % | 29 | 43 | 43 | 57 | 57 | 50 | 50 | 50 |  |