**Информация о реализации муниципальной программы «Основные направления развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании поселок Боровский» в 2016 году**

|  |  |
| --- | --- |
| Распоряжением администрации муниципального образования поселок Боровский от 23.10.2015 №536 утверждена муниципальная программа «Основные направления развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании поселок Боровский на 2016-2018 годы».  **Проблемы, препятствующие эффективному развитию физической культуры и спорта в муниципальном образовании поселок Боровский:**   1. Слабая материально-техническая база физической культуры и спорта муниципального образования поселок Боровский.   Причины возникновения проблемы:  недостаток основных типов спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом;  высокий процент износа большинства спортивных сооружений;  недостаточное количество современного спортивного инвентаря и оборудования для проведения физкультурных, спортивных занятий, специального спортивного инвентаря.  По результатам мониторинга развития физической культуры и спорта в поселке Боровский на 01.01.2016 года находится 17 спортивных сооружений, в том числе: спортивных залов - 7 ед., из них по формам собственности: муниципальной – 6 ед.; частной – 1 ед.; плоскостных спортивных сооружений – 6 ед.  2. Недостаточная вовлеченность населения в физкультурные, спортивные мероприятия.  Причины возникновения проблемы:  нехватка спортивных площадей;  недостаточное оснащение современным оборудованием большинства спортивных сооружений для организации физкультурных, спортивных мероприятий.  **Целью программы является**-Развитие физкультурно-спортивной активности, здорового образа жизни населения и обеспечение подготовки команд поселка Боровский по видам спорта  **Основные задачи программы:** 1.Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства, массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом  2.Подготовка спортивного резерва поселка.  Для решения задач программой предусмотрены следующие основные программные мероприятия:   * капитальный ремонт существующих спортивных объектов; * укрепление материально-технической базы спортивных сооружений * оздоровление населения по месту жительства, физическое развитие и оздоровление в семье посредством предоставления качественных физкультурно-оздоровительных услуг; * проведение спортивно-массовых мероприятий различной направленности; * создание условий для эффективной деятельности учреждения по развитию спортивно-массовой работы с населением.   В рамках реализации задачи 2 «Подготовка спортивного резерва» программой предусмотрены следующие основные программные мероприятия:   * создание условий для эффективной деятельности учреждения по развитию спорта и организации тренировочного процесса; * создание условий для подготовки спортивного резерва; * организация мероприятий по участию команд и спортсменов муниципального образования поселок Боровский в официальных соревнованиях; * участие команд муниципального образования поселок Боровский в комплексных соревнованиях, проводимых в соответствии с единым календарным планом Департамента по спорту и молодёжной политике Тюменской области и управления по спорту и молодежной политике администрации Тюменского муниципального района.   **Ожидаемые конечные результаты реализации программы в 2016 году были достигнуты "Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом (% от общей численности населения)" в 2016 году – 43,2 % (2015 год-41%).**  Всего на период с 2016 по 2018 годы на выполнение программных мероприятий программы "Основные направления развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании поселок Боровский" предполагается направить 33 772,5 тыс. руб., в том числе объем финансирования Программы по годам:  2016 год –11 147,45 тыс. руб.,  2017 год –11 215 тыс. руб.,  2018 год –11 410 тыс. руб. | |
|  | |

**ОТЧЕТ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **о выполнении муниципальной программы** | | | | | |
| **Основные направления развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании поселок Боровский на 2016-2018гг.** | | | | | |
| **за 2016 год** | | | | | |
| Задачи, цели, показатели | Ед. изм. | 2015 год (год, предшествующий текущему году) | | 2016 год (текущий год) | | |
| Фактическое значение за год | Фактическое значение на 01.01.2016г. | Плановое значение на год | Фактическое значение на 01.01.2017 г. | |
| **Цель 1. Развитие физкультурно-спортивной активности, здорового образа жизни населения и обеспечение подготовки команд поселка Боровский по видам спорта** |  |  |  |  |  | |
| Показатель цели. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | *%* | 32,2 | 34,5 | 41 | 43,2 | |
| **Задача 1.1. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства, массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом** |  |  |  |  |  | |
| Показатель 1. Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 5733 | 6241 | 7452 | 7934 | |
| Показатель 2. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 2469 | 3075 | 23,0 | 23,0 | |
| Показатель 3. Оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг, привлечение внебюджетных источников | тыс.руб. | 688,14 | 722,9 | 1000 | 916,9 | |
| Показатель 4. Удельный вес лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории | чел. | 5 | 9 | 13,6 | 13,6 | |
| Показатель 5. Доля граждан занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения занятого в экономике, % | чел. |  | 34,47 | 36,1 | 36,1 | |
| **Задача 1.2. Подготовка спортивного резерва** |  |  |  |  |  | |
| Показатель 1. Количество человек, занимающихся в спортивных секциях и группах спортивной направленности | чел. | 350 | 350 | 480 | 480 | |
| Показатель 2. Количество призовых мест на соревнованиях различного уровня | *шт.* | 52 | 52 | 54 | 54 | |
| Показатель 3. Количество спортсменов, выполнивших массовые разряды, норматив 1 разряда, КМС, МС, МСМК, ЗМС | чел. |  |  | 100 | 256 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 8 | | | | | | | | |
| к Порядку разработки, формирования и реализации | | | | | | | | |
| муниципальных программ | | | | | | | | |
| Форма 1Ф-МЦП | | | | | | | | |
| отчет за полугодие - до 15 июля, | | | | | | | | |
| годовой отчет - до 15 февраля | | | | | | | | |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | | |
| **о финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | |
| Основные направления развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании поселок Боровский на 2016-2018гг. | | | | | | | | |
| (полное наименование программы) | | | | | | | | |
| **за 2016 год** | | | | | | | | |
| (период) | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик\_Администрация муниципального образования поселок Боровский | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| Наименование целей, задач, мероприятий | Утвержденный решением Думы о местном бюджете (или распоряжениями об утверждении или внесении изменений в программу) объем финансирования на МП на 2016 год №42 от 25.11.2015 | | Уточненный объем финансирования по МП на 2016 год | | Профинансировано за 2016 год | | Освоение выделенных финансовых средств за 2016 год | |
|
|
|
|
| местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | | | | | | | | |
| **Всего по программе, в том числе:** | **8439** | **0** | **10799** | **348** | **10799** | **348** | **10799** | **348** |
| **Бюджетные инвестиции, всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Текущие расходы, всего** | **8439** | **0** | **10799** | **348** | **10799** | **348** | **10799** | **348** |
| **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **расходы на обеспечение деятельности учреждения** | **6431** | **0** | **8651** | **348** | **8651** | **348** | **8730** | **348** |
| **расходы на содержание муниципального имущества(КОСГУ 223+225+340(ГСМ)** | **2008** | **0** | **2148** |  | **2148** | **0** | **2069** |  |
| **Цель 1. Развитие физкультурно-спортивной активности, здорового образа жизни населения и обеспечение подготовки команд поселка Боровский по видам спорта** | **8439** | **0** | **10799** | **348** | **10799** | **348** | **10799** | **348** |
| **Расходы по Цели 1, всего** | **8439** | **0** | **10799** | **348** | **10799** | **348** | **10799** | **348** |
| **Бюджетные инвестиции по Цели 1, всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Текущие расходы по Цели 1, всего** | **8439** | **0** | **10799** | **348** | **10799** | **348** | **10799** | **348** |
| **Расходы по задачам:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 1. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства, массового спорта и общественного физкультурно-оздоровительного движения, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом** | **7947** | **0** | **10307** | **348** | **10342** | **348** | **10561** | **348** |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие (текущие расходы) | 7947 | 0 | 10517 | 348 | 10342 | 348 | 10560,8 | 348 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.Капитальный и текущий ремонт спортивных объектов** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания спортивного комплекса" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Спортивного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| текущий ремонт спортивного зала ул.Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт наружного освещения хоккейного корта ул. Мира, 18, устройство рулонного газона корта ул. Мира, 18, устройство ограждения бортов хоккейного корта ул. Мира, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2. Укрепление материально-технической базы учреждения** | **260** | **0** | **270** | **348** | **234,98** | **348,45** | **204** | **348** |
| ***в том числе приобретение микроавтобуса*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***приобретение спортивного оборудования и инвентаря*** | ***260*** | ***0*** | ***270*** | ***348*** | ***235*** | ***348*** | ***204*** | ***348*** |
| Сетка баскетбольная уличная - 2 шт. |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |
| Мебель корпусная - 5 компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма хоккейная-15 компл. | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  |
| Форма игровая волейбольная-14 компл. |  |  |  |  | **44** |  | **44** |  |
| Форма игровая футбольная-30 компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма игровая баскетбольная - 15 компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костюм для стрельбы-2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование для тренажерного зала - 1 компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Винтовка пневматическая - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лыжи в комплекте - 10 пар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коньки фигурные - 2 пары |  |  |  |  | 6,00 |  | 6,00 |  |
| Клюшка хоккейная-30 шт. | 60 |  | 60 |  | 41,80 |  |  |  |
| Коньки хоккейные-20 пар. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перчатки вратаря - 1 компл. |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
| Гетры-15 пар. |  |  |  |  | 6,6 |  | 6,6 |  |
| Мяч футбол-15 шт. | 53 |  | 35 |  | 7,6 |  | 13,3 |  |
| Мяч баскетбол-4 шт. | 18 |  | 18 |  | 2,8 |  | 4,4 |  |
| Ракетка теннисная - 5 шт. |  |  |  |  | 1,1 |  | 1,1 |  |
| Кроссовки волейбольные-20 пар. |  |  |  |  | 76 |  | 76 |  |
| Кроссовки баскетбольные-15 пар. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коленый ортез -1 шт. |  |  |  |  | 3,3 |  | 3,3 |  |
| Пули для винтовки-15 упак. | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| Мяч волейбольный - 7 шт. |  |  | 17 |  | 5,5 |  | 5,5 |  |
| Биты для лапты-15 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заморозка 3 шт. |  |  |  |  | 2,4 |  | 2,4 |  |
| Бутсы футбольные - 4 пар | 27 |  | **27** |  | **20** |  | **20** |  |
| Бадминтон-9 наборов |  |  |  |  | 3,4 |  | 3,4 |  |
| Мяч теннис-69шт. |  |  | 10 |  | 10 |  | 13,6 |  |
| Форма вратаря (хоккей)-1 компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комбинезон лыжный-10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивная форма,инвентарь |  |  |  | 98 |  | 98 |  | 98,45 |
| Инвентарь для тренажерного зала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и установка спортивного оборудования для лиц с ограниченными возможностями |  |  |  | **250** |  | **250** |  | **250** |
| **1.3.Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий** | **7688** | **0** | 10037 | **0** | **10107** |  | **10357** | **0** |
| Проведение и организация турниров, посвященных празднику «День защитника Отечества» | 25 |  | 25 |  | 14,7 |  | 14,7 |  |
| Организация и проведение турниров, посвященных празднику "День Победы" | 24 |  | 24 |  | 7 |  | 7 |  |
| Организация и проведение легкоатлетического пробега "Андреевский" , посвященный празднику "День Победы" | 62 |  | 12 |  | 13 |  | 13 |  |
| Организация и проведение турниров, посвященных празднику "День поселка" | 31 |  | 31 |  | 7,6 |  | 7,6 |  |
| Организация и проведение турниров, посвященных празднику "День физкультурного работника" | 41 |  | 41 |  | 2,1 |  | 2,1 |  |
| Организация и проведение спартакиады предприятий и учреждений п.Боровский | 146 |  | 146 |  | 100,9 |  | 117,6 |  |
| Организация и проведение новогодних турниров | 53 |  | 53 |  |  |  |  |  |
| Работа детских дворовых спортивных площадок | 88 |  | 88 |  | 88,6 |  | 88,6 |  |
| Проведение и организация турниров, посвященных празднику «День защиты детей» | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение турниров на призы МАУ "СК "Боровский" | 68 |  | 68 |  | 19,8 |  | 19,8 |  |
| Организация и проведение Первенства по футболу, мини-лапте среди дворовых команд | 13 |  | 13 |  | 19,4 |  | 19,4 |  |
| Спартакиада детских дворовых площадок | 16 |  | 16 |  | 9,4 |  | 9,4 |  |
| Организация и проведение турниров, посвященных празднику "День России" | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение турниров, посвященных празднику "Международный женский день" | 5 |  | 5 |  | 12,4 |  | 15,4 |  |
| Организация и проведение спартакиады школьников п.Боровский | 137 |  | 137 |  | 134,1 |  | 154,1 |  |
| "Спортивная Элита" | 103 |  | 53 |  | 49,9 |  | 49,9 |  |
| Организация и проведение блицтурнира открытия сезона по шахматам | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение зимнего полумарафона |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |
| **1.3.1. Оздоровление населения по месту жительства, физическое развитие и оздоровление в семье** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение поселковых соревнований "Папа, мама, я - спортивная семья" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение поселковых соревнований "Папа, мама, я - спортивная семья" среди дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение турниров по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение спартакиады п. Боровский по месту жительства среди взрослых команд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение спартакиады п. Боровский по месту жительства среди детских команд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение спартакиады п. Боровский по месту жительства среди семейных команд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.2. Обеспечение деятельности учреждения** | **6858** | **0** | **9307** | **0** | **9621** | **0** | **9831** |  |
| 1.3.2.1.Заработная плата и начисления на оплату труда | 5074 |  | 6577,4 |  | 6988,5 |  | 6988,5 |  |
| 1.3.2.2. Услуги связи | 56 |  | 47,9 |  | 47,9 |  | 47,9 |  |
| 1.3.2.3.Транспортные услуги | 70 |  | 17,3 |  | 17,4 |  | 17,4 |  |
| 1.3.2.4. Коммунальные услуги | 1357 |  | 1297,9 |  | 1297,9 |  | 1297,9 |  |
| 1.3.2.5.Услуги по содержанию имущества | 291 |  | 431 |  | 442,6 |  | 442,6 |  |
| 1.3.2.6. Прочие работы и услуги(226) |  |  | 328 |  | 328,5 |  | 328,5 | убрать расходы по меропр |
| 1.3.2.7. Увеличение материальных запасов (ГСМ, канц.товары, хоз.товары, запасные части) |  |  | 585,5 |  | 688 |  | 688 |  |
| 1.3.2.8. Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 10 |  | 10 |  | 8,3 |  | 8,3 |  |
| 1.3.2.9. Приобретение основных средств | **0** | **0** | **12** |  | **12** |  | **12** |  |
| Коленный ортез - 1шт. |  |  | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 |  |
| Огнетушители |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  |
| **Задача 2. Подготовка спортивного резерва поселка** | **492** | **0** | **282** | **0** | **457** | **0** | **238** | **0** |
| **в том числе по мероприятиям** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1. Подготовка спортивного резерва поселка** | **492** |  | **492** |  | **456,8** |  | **238,2** |  |
| Участие в турнире по волейболу среди мужских команд, на призы Главы администрации Упоровского муниципального района | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| Участие в Чемпионате г. Тюмени, Тюменского района по баскетболу | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  |  |
| Участие в открытом Турнире Упоровского муниципального района по русской лапте среди мужских и женских команд | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
| Участие в Первенстве, чемпионате города Тюмени,Тюменской области, Тюменского района по лапте, мини-лапте среди мужских и женских команд | 64 |  | 64 |  | 29 |  | 18 |  |
| Участие в открытом первенстве открытом турнире по гиревому спорту памяти героя СССР В.М. Важенина | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 6 |  |
| Участие в Чемпионате Тюменского района по городошному спорту | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| Участие в Кубке Губернатора Тюменской области по футболу среди мужских команд | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 18 |  |
| Участие в турнире по лапте среди мужских командна призы Абатского района | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
| Участие в Первенстве Нижнетавдинского района по мини-лапте в помещении "Осенняя бита" | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
| Участие в чемпионате Тюменского муниципального района по настольному теннису | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| Участие в первенстве Тюменской области по активным шахматам | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| Участие в районных зимних сельских спортивных играх | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 2,2 |  |
| Участие в районных летних сельских спортивных играх | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 30,6 |  |
| Участие в районной Спартакиаде инвалидов | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2,4 |  |
| Участие в районных соревнованиях "Папа, мама, я - спортивная семья" | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0,6 |  |
| Участие в районном спортивном празднике "День здоровья" | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
| Участие в районной Спартакиаде ветеранов сельского спорта | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 12,5 |  |
| Участие в чемпионате, Первенстве и Кубке района, города, области по футзалу, футболу, мини-футболу (взрослые, ветераны, юноши), Высшая лига, Кожаный мяч | 150 |  | 150 |  | 133 |  | 45,7 |  |
| Участие в первенстве г. Тюмени, Тюменского района, Тюменской области по хоккею среди юношеских команд, Чемпионате, Первенстве области по хоккею | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 5,4 |  |
| Участие в турнирах по видам спорта на призы главы г. Ялуторовска | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| Участие в Чемпионате города, области по волейболу (мужчины, женщины), Чемпионате области по пляжному, парковому волейболу (мужчины, женщины) | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 57,9 |  |
| Участие в блиц-турнирах выходного дня | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| Участие в турнирах, посвященных празднику "День Победы" | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| Участие в Спартакиаде дворовых команд по месту жительства | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| Участие в Первенстве города, области, района по гиревому спорту | 5 |  | 5 |  | 25 |  | 24,5 |  |
| Участие в рождественских турнирах | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
| Участие в спартакиаде муниципальных служащих | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
| Участие в открытом турнире по баскетболу среди мужских команд на призы "ИнвестСиликатСервис" | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| "Лыжня России" | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 12,2 |  |
| Участие во всероссийских массовых соревнованиях "Российский азимут", "Кросс наций" | 6 |  | 6 |  | 3 |  |  |  |
| Участие в турнире по гиревому спорту на призы Думы Исетского района, главы Упоровского района | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
| Участие в турнире по шахматам на призы газеты "Тюменская область сегодня", "Тюменские известия" | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| Участие в открытом Кубке по гиревому спорту на призы С.Толстова | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
| Участие во всероссийских массовых соревнованиях "Оранжевый мяч" | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1,8 |  |